## 版权说明
本模板由Scrum中文网提供，欢迎推荐给任何在实践Scrum的朋友使用。
Scrum中文网(ScrumCN.COM)版权所有

## 产品Backlog
产品Backlog |  | 产品（项目）名称 | 本事知识技能服务共享平台 | [8 empty] | Sprints
|  | 产品负责人 | 金狐冲 | [5 empty] | 总的工作量 | 95 |  | 1 | 2 | 3
[12 empty] | 48 | 56 | 48
|  |  |  | totals |  | #NAME?
[12 empty] | 56 | 56
PBI_ID | 优先级 | Backlog类型 | 功能性/非功能性 | 用户故事（产品Backlog条目描述） | 验收条件（满意条件） | 复杂度 | Sprint | 初始工作量估计 (用户故事点) | 调整系数 | 调整后 工作量估计 (用户故事点) | 状态
PBI_01 | 600 | 新需求 | 功能性 | 作为用户，注册账号，以获取账号 | 实现用户注册 | 2 | Sprint1 | 8 | 1 | 8 | 已完成
PBI_02 | 600 | 新需求 | 功能性 | 作为用户，登陆账号，以使用交易等功能 | 实现用户登陆 | 2 | Sprint1 | 8 | 1 | 8 | 已完成
PBI_03 | 1000 | 新需求 | 功能性 | 作为买家用户，浏览标签，寻找感兴趣的内容 | 实现标签展示 | 1 | Sprint1 | 8 | 1 | 8 | 已完成
PBI_04 | 800 | 新需求 | 功能性 | 作为买家用户，分类查看标签，以比较同类标签卖家 | 实现标签分类 | 3 | Sprint1 | 8 | 1.5 | 12 | 已完成
PBI_05 | 400 | 新需求 | 功能性 | 作为买家用户，查看标签动态，以了解卖家在相关技能上的资历 | 实现标签详情和动态展示 | 2 | Sprint1 | 12 | 1 | 12 | 进行中
PBI_06 | 600 | 新需求 | 功能性 | 作为买家用户，搜索关键字，以找到相关标签 | 实现标签搜索 | 2 | Sprint2 | 6 | 1 | 6 | 进行中
PBI_07 | 600 | 新需求 | 功能性 | 作为买家用户，收藏用户，以快速访问标签 | 实现用户收藏 | 2 | Sprint2 | 8 | 1 | 8 | 未开始
PBI_08 | 400 | 新需求 | 功能性 | 作为买家用户，关注分类，以获得标签推荐 | 实现用户关注和标签推荐 | 2 | Sprint2 | 9 | 1 | 9 | 未开始
PBI_09 | 1000 | 新需求 | 功能性 | 作为买家用户，查看标签相关的服务，以购买服务 | 实现服务展示 | 1 | Sprint2 | 12 | 1 | 12 | 未开始
PBI_10 | 600 | 新需求 | 功能性 | 作为买家用户，搜索关键字，以找到相关服务 | 实现服务搜索 | 2 | Sprint2 | 12 | 1 | 12 | 未开始
PBI_11 | 1200 | 新需求 | 功能性 | 作为买家用户，选择服务购买，以获得服务 | 实现服务购买支付 | 2 | Sprint3 |  | 1 |  | 未开始
PBI_12 | 1300 | 新需求 | 功能性 | 作为买家用户，确认获得服务，以确认服务完成 | 实现服务确认 | 2 | Sprint3 |  | 1 |  | 未开始
PBI_13 | 1400 | 新需求 | 功能性 | 作为买家用户，评价服务，以对卖家服务质量做出反馈供其他用户参考 | 实现服务评价 | 2 | Sprint3 |  | 1 |  | 未开始
PBI_14 | 1500 | 新需求 | 功能性 | 作为买家用户，申请取消服务，以获得退款 | 实现服务取消 | 2 | Sprint3 |  | 1 |  | 未开始
PBI_15 | 1600 | 新需求 | 功能性 | 作为买家用户，对服务提出申诉，以获得客服介入调解服务纠纷 | 实现服务申诉介入 | 3 | Sprint3 |  | 1 |  | 未开始

## 团队速率
团队1
Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
75 | 80 | 85 | 80 | 90
团队2
Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
80 | 85 | 75 | 80 | 85

## 发布燃尽图
600 | 600
400 | 450
250
150
0