## 版权说明
本模板由Scrum中文网提供，欢迎推荐给任何在实践Scrum的朋友使用。
Scrum中文网(ScrumCN.COM)版权所有

## 产品Backlog
产品Backlog |  | 产品（项目）名称 | 本事知识技能服务共享平台 | [8 empty] | Sprints
|  | 产品负责人 | 金狐冲 | [5 empty] | 总的工作量 | 67 |  | 1 | 2 | 3 | 6
[12 empty] | 56 | 56 | 48
|  |  |  | totals |  | #NAME?
[12 empty] | 56 | 56
PBI_ID | 优先级 | Backlog类型 | 功能性/非功能性 | 用户故事（产品Backlog条目描述） | 验收条件（满意条件） | 复杂度 | Sprint | 初始工作量估计 (用户故事点) | 调整系数 | 调整后 工作量估计 (用户故事点) | 状态
PBI_01 | 600 | 新需求 | 功能性 | 作为用户，注册账号，以获取账号 | 实现用户注册 | 2 | Sprint1 | 8 | 1 | 8 | 未开始
PBI_02 | 600 | 新需求 | 功能性 | 作为用户，登陆账号，以使用交易等功能 | 实现用户登陆 | 2 | Sprint1 | 8 | 1 | 8 | 未开始
PBI_03 | 1000 | 新需求 | 功能性 | 作为卖家用户，编辑知识技能标签，以展现自己的技能 | 实现标签更新和标签展示 | 1 | Sprint1 | 8 | 1 | 8 | 未开始
PBI_04 | 800 | 新需求 | 功能性 | 作为卖家用户，为标签编辑动态详情，以体现自己相关技能的发展与资历 | 实现动态更新 | 1 | Sprint1 | 8 | 1 | 8 | 未开始
PBI_05 | 400 | 新需求 | 功能性 | 作为买家用户，浏览推荐标签，以发现自己感兴趣的卖家 | 实现标签推荐 | 2 | Sprint1 | 12 | 1 | 12 | 未开始
PBI_06 | 600 | 新需求 | 功能性 | 作为买家用户，分类查看标签，以比较同类标签卖家 | 实现标签分类 | 2 | Sprint1 | 6 | 1 | 6 | 未开始
PBI_07 | 1000 | 新需求 | 功能性 | 作为买家用户，查看标签动态，以了解卖家在相关技能上的资历 | 实现动态展示 | 2 | Sprint1 | 8 | 1 | 8 | 未开始
PBI_08 | 400 | 新需求 | 功能性 | 作为买家用户，搜索关键字，以找到有关的标签 | 实现标签搜索 | 2 | Sprint1 | 9 | 1 | 9 | 未开始
PBI_09 | 900 | 新需求 | 功能性 | 作为卖家用户，编辑对应于技能标签所能提供的服务，以供买家选择购买 | 实现服务编辑 | 1 | Sprint2 |  | 1 |  | 未开始
PBI_10 | 1000 | 新需求 | 功能性 | 作为买家用户，选择服务购买，以获得服务 | 实现服务展示和购买 | 2 | Sprint2 |  | 1 |  | 未开始
PBI_11 | 1100 | 新需求 | 功能性 | 作为买家用户，确认获得服务，以确认服务完成 | 实现服务确认 | 2 | Sprint2 |  | 1 |  | 未开始
PBI_12 | 1200 | 新需求 | 功能性 | 作为买家用户，评价服务，以对卖家服务质量做出反馈供其他用户参考 | 实现服务评价 | 2 | Sprint2 |  | 1 |  | 未开始
PBI_13 | 1300 | 新需求 | 功能性 | 作为买家用户，申请取消服务，以获得退款 | 实现服务取消 | 3 | Sprint2 |  | 1 |  | 未开始
PBI_14 | 1400 | 新需求 | 功能性 | 作为卖家用户，处理取消服务申请，以对买家请求做出回应 | 实现服务取消申请处理 | 3 | Sprint2 |  | 1 |  | 未开始
PBI_15 | 1500 | 新需求 | 功能性 | 作为买家用户，对服务提出申诉，以获得客服介入调解服务纠纷 | 实现服务申诉介入 | 3 | Sprint2 |  | 1 |  | 未开始
PBI_16 | 1600 | 新需求 | 功能性 | 作为买家用户，关注卖家，以获取卖家最新动态 | 实现用户关注 |  | Sprint3 |  | 1 |  | 未开始
PBI_17 | 1700 | 新需求 | 功能性 | 作为买家用户，与卖家交流，以了解服务详情 | 实现用户交流 |  | Sprint3 |  | 1 |  | 未开始
PBI_18 | 1800 | 新需求 | 功能性 | 作为卖家用户，申请平台资历认证，以提高自身服务可信度 | 实现认证 |  | Sprint3 |  | 1 |  | 未开始
PBI_19 | 1900 | 新需求 | 功能性 | 作为用户，查看钱包，以管理账户余额 | 实现余额管理 |  | Sprint3 |  | 1 |  | 未开始
PBI_20 | 2000 | 新需求 | 功能性 | 作为用户，查看动态，以获取关注人动态 | 实现动态推送 |  | Sprint3 |  | 1 |  | 未开始
PBI_21 | 2100 | 新需求 | 功能性 | 作为用户，查看通知，以获取系统消息 | 实现通知查看 |  | Sprint3 |  | 1 |  | 未开始
PBI_22 | 2200 | 新需求 | 功能性 | 作为用户，查看会话列表，以进行交流 | 实现会话管理 |  | Sprint3 |  | 1 |  | 未开始

## 团队速率
团队1
Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
75 | 80 | 85 | 80 | 90
团队2
Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
80 | 85 | 75 | 80 | 85

## 发布燃尽图
600 | 600
400 | 450
250
150
0