## 版权说明
燃尽图由Sprintbacklog中的数据自动生成。
本模板由Scrum中文网提供，欢迎推荐给任何在实践Scrum的朋友使用。
Scrum中文网(ScrumCN.COM)版权所有

## SprintBacklog模板
编号 | 用户故事 | 用户估算点 | 任务 | 优先级 | 估算（小时） | 1周的Sprint
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[6 empty] | 54 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8
1 | 作为买家用户，选择服务购买，以获得服务 | 10 | 前端实现服务详情页面 | 1000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 前端提供购买按钮及反馈页面 | 900 | 2 | 1周的Sprint 1: 2
|  |  | 前端订单页面动态渲染 | 900 | 2 | 1周的Sprint 2: 2
2 |  |  | 后端修改为买家增加订单状态，并记录交易数据 | 1000 | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 作为买家用户，查看服务订单，以管理服务 | 10 | 前端实现订单分类与详情页面 | 1000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  |  | 前端提供订单处理的相关按钮 | 900 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 后端连接用户数据，查询用户订单信息及状态 | 1000 | 4 | 1周的Sprint 3: 4
20 |  |  | 后端根据前端操作修改订单状态 | 800 | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
32 | 作为买家用户，确认获得服务，以确认服务完成 | 10 | 前端实现订单详情页面，提供确认按钮 | 1000 | 4 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  | 前端提供确认订单反馈页面及动态渲染新状态 | 1000 | 4 | 1周的Sprint 4: 2; 1周的Sprint 5: 2
|  |  | 后端根据用户确认操作修改订单状态 | 1000 | 4 | 1周的Sprint 5: 4
|  |  | 后端实时查询下单时长，根据未确认时长自动修改订单状态 | 800 | 2 | 1周的Sprint 5: 2
33 |  |  | 前端提供自动确认后的订单反馈页面 | 800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
44 | 作为买家用户，评价服务，以对卖家服务质量做出反馈供其他用户参考 | 5 | 前端为订单详情提供评价按钮与编辑页面 | 1000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
45 |  |  | 后端修改相关服务信息，前端动态渲染服务新状态 | 1000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
46 | 作为买家用户，申请取消服务，以获得退款 | 10 | 前端实现取消按钮及申请反馈页面 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | 后端实现申请处理算法，有效处理取消请求 | 900 | 2 | 1周的Sprint 7: 2
|  |  | 后端修改订单状态并记录相关数据 | 900 | 2 | 1周的Sprint 7: 2
|  |  | 前端渲染新订单状态 | 1000 | 4 | 1周的Sprint 7: 4