## 版权说明
本模板由Scrum中文网提供，欢迎推荐给任何在实践Scrum的朋友使用。
Scrum中文网(ScrumCN.COM)版权所有

## 产品Backlog
产品Backlog |  | 产品（项目）名称 | 本事知识技能服务共享平台 | [8 empty] | Sprints
|  | 产品负责人 | 金狐冲 | [5 empty] | 总的工作量 | 95 |  | 1 | 2 | 3
[12 empty] | 48 | 56 | 48
|  |  |  | totals |  | #NAME?
[12 empty] | 56 | 56
PBI_ID | 优先级 | Backlog类型 | 功能性/非功能性 | 用户故事（产品Backlog条目描述） | 验收条件（满意条件） | 复杂度 | Sprint | 初始工作量估计 (用户故事点) | 调整系数 | 调整后 工作量估计 (用户故事点) | 状态
PBI_01 | 600 | 新需求 | 功能性 | 作为用户，授权注册，以获取账号 | 可以通过授权按钮确认授权，将用户信息注册到数据库并绑定账号 | 2 | Sprint1 | 8 | 1 | 8 | 已完成
PBI_02 | 600 | 新需求 | 功能性 | 作为用户，登陆账号，以使用交易等功能 | 再次进入时可以通过授权按钮进行授权登录，能够获取到用户关联的数据 | 2 | Sprint1 | 8 | 1 | 8 | 已完成
PBI_03 | 1000 | 新需求 | 功能性 | 作为买家用户，浏览标签，寻找感兴趣的内容 | 标签详情页面，将展示出个人的所有标签和标签目录，可以滑动切换查看 | 1 | Sprint1 | 8 | 1 | 8 | 已完成
PBI_04 | 800 | 新需求 | 功能性 | 作为买家用户，分类查看标签，以比较同类标签卖家 | 在分类页面，可以分类查看标签，页面上展示大分类主题和小的标签分类，点击后将跳转至相应分类的标签列表页面 | 3 | Sprint1 | 8 | 1.5 | 12 | 已完成
PBI_05 | 400 | 新需求 | 功能性 | 作为买家用户，查看标签动态，以了解卖家在相关技能上的资历 | 在标签详情页面，每个标签下面可以查看标签的简介和按时间顺序更新的动态 | 2 | Sprint1 | 12 | 1 | 12 | 进行中
PBI_06 | 600 | 新需求 | 功能性 | 作为买家用户，搜索关键字，以找到相关标签 | 在搜索栏可以选择标签选项卡进行搜索，输入关键字并确认后将在搜索结构页面中展示相关的服务信息 | 2 | Sprint2 | 6 | 1 | 6 | 进行中
PBI_07 | 600 | 新需求 | 功能性 | 作为买家用户，收藏用户，以快速访问标签 | 在标签详情页面点击收藏按钮，可以将标签添加至收藏列表，可在我的收藏页面查看并快速访问 | 2 | Sprint2 | 8 | 1 | 8 | 未开始
PBI_08 | 400 | 新需求 | 功能性 | 作为买家用户，关注分类，以获得标签推荐 | 在分类页面点击关注按钮，可以将分类添加至关注列表，可在我的关注页面查看并快速访问 | 2 | Sprint2 | 9 | 1 | 9 | 未开始
PBI_09 | 1000 | 新需求 | 功能性 | 作为买家用户，查看标签相关的服务，以购买服务 | 在标签详情页面可以查看标签对应的服务列表，可以按类别进行筛选，可以进一步查看服务具体信息 | 1 | Sprint2 | 12 | 1 | 12 | 未开始
PBI_10 | 600 | 新需求 | 功能性 | 作为买家用户，搜索关键字，以找到相关服务 | 在搜索栏可以选择服务选项卡进行搜索，输入关键字并确认后将在搜索结构页面中展示相关的服务信息 | 2 | Sprint2 | 12 | 1 | 12 | 未开始
PBI_11 | 1000 | 新需求 | 功能性 | 作为买家用户，选择服务购买，以获得服务 | 点击服务详情页的购买按钮，可以调用支付接口付款，若付款成功则提交订单，订单状态为已付款 | 2 | Sprint3 |  | 1 |  | 未开始
PBI_12 | 800 | 新需求 | 功能性 | 作为买家用户，查看服务订单，以管理服务 | 在订单页面可以分类查看已付款、已完成或处理中的订单 | 2 | Sprint3 |  | 1 |  | 未开始
PBI_13 | 600 | 新需求 | 功能性 | 作为买家用户，确认获得服务，以确认服务完成 | 在订单详情页面，可以点击按钮确认服务，订单状态将变为已完成，并可进行评价；若不主动点击，一段时间后订单将自动变为完成状态 | 2 | Sprint3 |  | 1 |  | 未开始
PBI_14 | 600 | 新需求 | 功能性 | 作为买家用户，评价服务，以对卖家服务质量做出反馈供其他用户参考 | 对已完成状态的订单，可以点击按钮编辑评价，提交后将记录到相应服务页下 | 2 | Sprint3 |  | 1 |  | 未开始
PBI_15 | 400 | 新需求 | 功能性 | 作为买家用户，申请取消服务，以获得退款 | 在订单详情页面，可以点击取消按钮取消未完成的订单，核查后将退款给用户 | 3 | Sprint3 |  | 1 |  | 未开始

## 团队速率
团队1
Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
75 | 80 | 85 | 80 | 90
团队2
Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
80 | 85 | 75 | 80 | 85

## 发布燃尽图
600 | 600
400 | 450
250
150
0